## WBS-MACRO-ATIVIDADE
Ilonnac

## WBS_Detalhado (ordem etapas)
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | 1 | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definição de Objetivos do Projeto | 1.1 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 3
| 1.2 | Formação da equipe e definiçoes de papéis | 1.1 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 1
| 1.3 | Identificação Preliminar de Risco | 1.2 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 0 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 8
| 2.1 | Definição do Escopo | 2.1 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 5 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2 | Análise da API Cannoli | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 6 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 4
| 2.2.1 | Çevantamento e documentação de Requisitos | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 7 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 2
| 2.2.2 | Elaboração do Cronograma | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 8 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 2
| 2.2.3 | Definição de Orçamento | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0
| 2.2.4 | gestão de Riscos E Comunicação | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0
| 2.2.5 | Criação de Cronogramas e Metas | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 0
| 3.1 | Design UI | 1.3 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.1.1 | Navegação e Funcionalidades | 3.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.1.2 | Protótipos Interativos | 3.1.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.2 | Design UX | 3.1.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.2.1 | Interface Limpa e Intuitiva | 3.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.2.2 | Testar UI/UX | 3.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 0
| 4.1 | Definir a Estrutura do Sistema | 4.1 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.1.2 | Código Front-End | 4.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 2.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2.1 | Definição da Arquitetura do Sistema | 4.2 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2.2 | Gerador de Planos de Exercícios | 4.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2.3 | Integração de APIS | 4.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 5 | Testes | 4.2.3 | [6 empty] | 0
| 5.1 | Elaboração do Plano de Testes | 5.1 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 0
| 5.2 | Testes Funcionais | 5.2 | 2025-09-23 | 2025-11-10 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 0
| 5.3 | Testes de Segurança | 5.3 | 2025-09-23 | 2025-11-10 | 3 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 0
| 6 | Lançamento | 5.3
| 6.1 | Configuração do ambiente em nuvem | 6.1 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 0
| 6.1.2 | criação de materiais de treinamento | 6.1.2 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 0
| 6.1.3 | Deploy da aplicação | 6.1.3 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 0
| 7 | Pós-Lançamento | 6.1.3 | [6 empty] | 0
| 7.1.1 | Monitoramento de métricas e feedback | 7.1.1 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | REDES | Pessoas | 0
| 7.1.2 | Ajustes e Otimizações | 7.1.2 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 0
. | 7.1.3 | Suporte e Solução de Dúvidas | 7.1.3 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 0
| 8 | Avaliação e Encerramento | 7.1.3 | [6 empty] | 0
| 8.1.1 | Análise de Desempenho | 8.1.1 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 0
| 8.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 8.1.2 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 0
| 8.1.3 | Adaptação ao Mercado | 8.1.3 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 0
|  |  | TOTAL | [6 empty] | #REF!

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definição de Objetivos do Projeto | 1.1 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe e definições de papéis | 1.1 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Identificação preliminar de risco | 1.2 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Definição do Escopo | 2.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Análise da API da Cannoli | 1.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Levantamento e documentação de requisitos | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Elaboração do cronograma | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Definição de orçamento | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Gestão de riscos e comunicação | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Criação de cronogramas e metas | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Design UI | 1.3 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Navegação e funcionalidades | 3.1 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Protótipos Interativos | 3.1.1 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Design UX | 3.1.2 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 8 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Desenvolver a estrutura do sistema | 4.1 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Desenvolvimento Front-End | 4.1 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.3 | Desennvolvimento Back-End | 4.1 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 4.2 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Definição da Arquitetura do Sistema | 4.2 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Gerador de planos de exercícios | 4.2 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Integração de APIS | 4.2 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Elaboração do plano de testes | 5.1 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Teste funcionais | 5.2 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Testes de segurança | 5.3 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Configuração do ambiente em nuvem | 6.1 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Criação dos materiais de treinamento | 6.1.2 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Deploy da aplicação | 6.1.3 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Monitoramento de métricas e feedback | 7.1.1 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Ajustes e Otimizações | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Suporte e solução de dúvidas | 7.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Análise de Desem´penho | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Adaptação ao Mercado | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## SAM SRM
Análise de Stakeholders
Projeto | SAÚDE E BEM-ESTAR | Projeto N° | 6.20.23
Gerente do Projeto | Yasmin Renata | Sponsor | Hospital Sírio-Libanês
ilonnac
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-09-22
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Clientes Cannoli | Acompanhar métricas operacionais do negócio. | Aumentar engajamento e eficiência com relatórios claros. | Facilidade de uso, insights práticos e personalização | Médio – influenciam na aceitação do produto. | Essenciais para validação e sucesso comercial. | Utilizar o dashboard e fornecer feedback de usabilidade | Testes com clientes e coleta de sugestões | Indicadores de vendas, engajamento e campanhas | Relatórios concisos e objetivos | Demonstrações, tutoriais e relatórios exportáveis. | Mensal. | Workshops, relatórios PDF/Excel e interface do dashboard.
Cannoli | Acompanhar métricas operacionais do negócio. | Aumentar engajamento e eficiência com relatórios claros. | Facilidade de uso, insights práticos e personalização. | Médio – influenciam na aceitação do produto. | Essenciais para validação e sucesso comercial. | Utilizar o dashboard e fornecer feedback de usabilidade. | Testes com clientes e coleta de sugestões. | Indicadores de vendas, engajamento e campanhas. | Relatórios concisos e objetivos. | Demonstrações, tutoriais e relatórios exportáveis. | Mensal. | Workshops, relatórios PDF/Excel e interface do dashboard.
Desenvolvedores | Entregar a solução com qualidade | Aplicar técnicas de ciência de dados, IA e usabilidade. | Aprendizado prático | Alto – executam diretamente o projeto. | Determinante para a entrega técnica. | Construção, testes e documentação da solução. | Alinhamentos semanais e divisão de tarefas. | Todo o ciclo de desenvolvimento. | Comunicação técnica detalhada | Reuniões semanais, GitHub e documentação. | Semanal. | Reuniões online/presenciais, issues no GitHub, relatórios técnicos.
Time Comercial | Avaliar potencial de crescimento da solução. | Garantir escalabilidade e aplicabilidade de mercado. | Retorno sobre investimento e inovação. | Alto – influenciam continuidade e investimento. | Podem acelerar a adoção do dashboard. | Fornecer conselhos estratégicos e avaliar resultados. | Acompanhamento dos resultados consolidados. | Indicadores de escalabilidade e impacto de mercado. | Relatórios executivos. | Apresentações e relatórios de impacto. | Trimestral. | Reuniões executivas e relatórios resumidos.
Marketing | Promover a plataforma Cannoli e fortalecer a marca | Ampliar a base de clientes parceiros, aumentar a visibilidade e mensurar impacto das campanhas. | Ter dados claros sobre engajamento, vendas e retorno de campanhas para justificar investimentos. | Médio – influenciam a percepção externa e a adoção da solução. | Relevante para expansão comercial e fortalecimento da Cannoli no mercado. | Criar campanhas, analisar métricas de engajamento e comunicar benefícios da plataforma. | Receber relatórios de desempenho de campanhas e feedback dos clientes. | Indicadores de marketing digital, campanhas promocionais e fidelização. | Relatórios claros com métricas de conversão, ROI e engajamento | Relatórios mensais e dashboards de marketing | Mensal. | Relatórios PDF, reuniões de análise e acesso ao dashboard.
UX (User Experience) | Garantir usabilidade, acessibilidade e experiência intuitiva no dashboard. | Reduzir curva de aprendizado, melhorar a navegação e aumentar a satisfação do usuário. | Validar que o dashboard seja funcional, fácil de usar e adaptado a diferentes perfis (admin/cliente). | Médio – não define estratégia, mas impacta diretamente na adoção do produto. | Prototipar interfaces, validar usabilidade, aplicar testes com usuários. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | Coletar feedback contínuo e propor ajustes iterativos. | Layout, acessibilidade, responsividade e fluxo de navegação. | Relatórios de teste de usabilidade e recomendações práticas. | Workshops, protótipos navegáveis e relatórios de UX. | Mensal. | Testes com usuários, relatórios de UX e apresentações visuais.
Equipe de Suporte ao Cliente | Atender dúvidas e resolver problemas dos clientes parceiros da Cannoli | Reduzir chamados recorrentes, melhorar tempo de resposta e aumentar satisfação dos clientes. | Ter acesso a relatórios de uso e comportamento para antecipar problemas. | Médio-baixo – não definem estratégia, mas influenciam na experiência dos clientes. | Essenciais para manter relacionamento positivo com clientes e reduzir churn. | Monitorar tickets de suporte, dar feedback sobre problemas recorrentes, propor melhorias. | Receber dados sobre falhas e dificuldades mais comuns relatadas pelos clientes. | Indicadores de suporte (SLA, volume de tickets, tempo médio de resolução). | Relatórios concisos e operacionais. | Dashboards internos e relatórios semanais. | Semanal. | Sistema de tickets, relatórios automatizados e reuniões rápidas de alinhamento.
Gerencia Executiva, Alta Adiministração | Avaliar potencial de crescimento da solução. | Garantir escalabilidade e aplicabilidade de mercado. | Retorno sobre investimento e inovação. | Alto – influenciam continuidade e investimento. | Podem acelerar a adoção do dashboard. | Fornecer conselhos estratégicos e avaliar resultados. | Acompanhamento dos resultados consolidados. | Indicadores de escalabilidade e impacto de mercado. | Relatórios executivos. | Apresentações e relatórios de impacto. | Trimestral. | Reuniões executivas e relatórios resumidos.

## REDE_PERT_CPM
DIAGRAMA DE PRECEDÊNCIA (PERT/CPM) DO PROJETO
Rede PERT: PDT(ti), UDT(TI) e Folga
OBS: A atividade fictícia ou fantasma é usada para mostrar a dependência entre atividades sem consumir recursos. Também evita que duas ou mais atividades tenham, simultaneamente, o mesmo início e o mesmo fim.
Caminho crítico das atividades: |  | Iniciação, Planejamento, Desenvolvimento, Integração, Testes, Lançamento, Pós-Lançamento, Marketing, Avaliação e Expansão. Ou seja, essas atividades devem seguir o cronograma estabelecido no WBS detalhado e ser acompanhado pelo Gestor do Projeto para que não haja atrasos que comprometam
a entrega do Projeto.
0
INICIAÇÃO = 3
1
3
2
PLANEJAMENTO = 1
DESIGN E PROTOTIPAGEM = 8
0
4
4
4
DESENVOLVIMENTO = 8
6
TESTES = 3
7
LANÇAMENTO = 4
8
PÓS LANÇAMENTO = 2
10
AVALIAÇÃO E APERFEICOAMENTO = 2
11
11
19
19
22
22
26
26
28
28
30
30
3
FOLGA =0
FOLGA =0
FOLGA =0
FOLGA =0
FOLGA =0
FOLGA =3
FOLGA =0
3
FOLGA =0

## Gestão de Custo
Previsões de Orçamento |  |  |  |  | Saúde e Bem Estar
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Orçado |  | Detalhamento dos investimentos orçados
| 3 | Realizado |  | Detalhamento dos investimentos realizados
| 4 | Status |  | Status comparando Orçado x Realizado
| 5 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1 | 2023-10-17 | Arthur
2 | 2023-10-18 | Arthur
Instruções
Ref. | Aba | Responsáveis | Passos
0 | Param | Gerente de Projetos | Entre com o Custo do Capital
1 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador)
2 | Orçado | Gerente de Projetos | Preencher na coluna B o nome de cada Gasto (B7, B10, ...). No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna C - Tipos de gastos comuns em projetos
3 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos gastos (C7, C10, ...)
4 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos gastos por ano (D9..M21), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (D8..M20) para todos os gastos
5 | Orçado | Gerente de Projetos | Preenche na coluna B o nome dos custos (B29, B30)
6 | Orçado | Gerente de Projetos | Sempre que possível, esclareça como foi calculado o valor dos custos (C29, C30)
7 | Orçado | Gerente de Projetos | Entrar com o valor dos custos por ano (D27..M31)
8 | Realizado | Gerente de Projetos | Entre com o valor realizado mês a mês. Caso não necessitar registrar os detalhes, pode incluir o valor total na linha 39 [Investimento total]
9
10
11
12
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
3

## Orcado
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | Ilonnac |  | 2025-08-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-03 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli e FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento inicial Total | 189972.3091 | 49471 | 10388.23 | 10305.458 | 7986.0038 | 8234.6042 | 9058.0646 | 9963.8711 | 10960.2582 | 12056.284 | 13261.9124 | 14588.1036 | 16046.914 | 17651.6054 | 189972.3091
Investimento Acumulado | 0 | 49471 | 59859.23 | 70164.688 | 78150.6918 | 86385.296 | 95443.3606 | 105407.2316 | 116367.4898 | 128423.7738 | 141685.6862 | 156273.7898 | 172320.7038 | 189972.3091
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 2500 | 3500 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 4853 | 794.96 | 874.456 | 961.9016 | 1058.0918 | 1163.9009 | 1280.291 | 1408.3201 | 1549.1521 | 1704.0674 | 1874.4741 | 2061.9215 | 2268.1137 | 16999.6502
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 3769 | 617.29 | 679.019 | 746.9209 | 821.613 | 903.7743 | 994.1517 | 1093.5669 | 1202.9236 | 1323.2159 | 1455.5375 | 1601.0913 | 1761.2004 | 13200.3045
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 9136 | 1496.43 | 1646.073 | 1810.6803 | 1991.7483 | 2190.9232 | 2410.0155 | 2651.017 | 2916.1187 | 3207.7306 | 3528.5037 | 3881.354 | 4269.4894 | 32000.0838
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 6346 | 233.8 | 257.18 | 282.898 | 311.1878 | 342.3066 | 376.5372 | 414.191 | 455.6101 | 501.1711 | 551.2882 | 606.417 | 667.0587 | 4999.6455
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 3312 | 542.45 | 596.695 | 656.3645 | 722.0009 | 794.201 | 873.6211 | 960.9833 | 1057.0816 | 1162.7897 | 1279.0687 | 1406.9756 | 1547.6732 | 11599.9047
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 5310 | 869.8 | 956.78 | 1052.458 | 1157.7038 | 1273.4742 | 1400.8216 | 1540.9038 | 1694.9941 | 1864.4935 | 2050.9429 | 2256.0372 | 2481.6409 | 18600.05
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 3140 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Todo processo de marketing e divulgação. | 4282 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedback e adapção | 2541 | 416.2 | 457.82 | 503.602 | 553.9622 | 609.3584 | 670.2943 | 737.3237 | 811.0561 | 892.1617 | 981.3778 | 1079.5156 | 1187.4672 | 8900.1389
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 4282 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação | [14 empty] | 0
Custos de Treinamento | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Custo | [14 empty] | 0
Outros custos | [14 empty] | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 143538.3742
Payback |  | 0: 0
ROI |  | 0: -284%

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Ilonnac |  | 2025-08-03 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-03 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli e FECAP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total | 163485.0868 | 52310 | 7987.4 | 8708.14 | 9500.954 | 10373.0494 | 11332.3543 | 12387.5898 | 13548.3487 | 14825.1836 | 16229.702 | 17774.6722 | 19474.1394 | 21343.5533 | 163485.0868
Investimento Acumulado |  | 52310 | 60297.4 | 69005.54 | 78506.494 | 88879.5434 | 100211.8977 | 112599.4875 | 126147.8363 | 140973.0199 | 157202.7219 | 174977.3941 | 194451.5335 | 215795.0868
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 2300 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 9360
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 3803 | 780 | 858 | 943.8 | 1038.18 | 1141.998 | 1256.1978 | 1381.8176 | 1519.9993 | 1671.9993 | 1839.1992 | 2023.1191 | 2225.431 | 16679.7413
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 7479 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 1127.357 | 1240.0927 | 1364.102 | 1500.5122 | 1650.5634 | 1815.6197 | 1997.1817 | 14968.9986
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 10379 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262.7 | 2488.97 | 2737.867 | 3011.6537 | 3312.8191 | 3644.101 | 4008.5111 | 4409.3622 | 4850.2984 | 36353.2824
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 5000 | 203 | 223.3 | 245.63 | 270.193 | 297.2123 | 326.9335 | 359.6269 | 395.5896 | 435.1485 | 478.6634 | 526.5297 | 579.1827 | 4341.0096
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 3175 | 520 | 572 | 629.2 | 692.12 | 761.332 | 837.4652 | 921.2117 | 1013.3329 | 1114.6662 | 1226.1328 | 1348.7461 | 1483.6207 | 11119.8276
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 5800 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 1529.9845 | 1682.983 | 1851.2812 | 2036.4094 | 2240.0503 | 2464.0553 | 2710.4609 | 20315.0696
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 3140 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Todo processo de marketing e divulgação. | 4396 | 720 | 792 | 871.2 | 958.32 | 1054.152 | 1159.5672 | 1275.5239 | 1403.0763 | 1543.3839 | 1697.7223 | 1867.4946 | 2054.244 | 15396.6843
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedback e adapção | 2503 | 410 | 451 | 496.1 | 545.71 | 600.281 | 660.3091 | 726.34 | 798.974 | 878.8714 | 966.7586 | 1063.4344 | 1169.7778 | 8767.5563
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 4335 | 710 | 781 | 859.1 | 945.01 | 1039.511 | 1143.4621 | 1257.8083 | 1383.5891 | 1521.9481 | 1674.1429 | 1841.5571 | 2025.7129 | 15182.8415
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custos de Treinamento | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Custo | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Outros custos | [14 empty] | 0 | bar: 2 to 12
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 159699.4388
Payback |  | 0: 0
ROI |  | 0: -312.5%

## Gráfico -Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado | Diferença dos realizados
0 | 49471 | 52310 | 49471 | 52310 | 2839 | 5.739%
1 | 10388.23 | 7987.4 | 59859.23 | 60297.4 | 438.17 | 0.732%
2 | 10305.458 | 8708.14 | 70164.688 | 69005.54 | -1159.148 | -1.652%
3 | 7986.0038 | 9500.954 | 78150.6918 | 78506.494 | 355.8022 | 0.4553%
4 | 8234.6042 | 10373.0494 | 86385.296 | 88879.5434 | 2494.2474 | 2.887%
5 | 9058.0646 | 11332.3543 | 95443.3606 | 100211.8977 | 4768.5372 | 4.996%
6 | 9963.8711 | 12387.5898 | 105407.2316 | 112599.4875 | 7192.2559 | 6.823%
7 | 10960.2582 | 13548.3487 | 116367.4898 | 126147.8363 | 9780.3465 | 8.405%
8 | 12056.284 | 14825.1836 | 128423.7738 | 140973.0199 | 12549.2461 | 9.772%
9 | 13261.9124 | 16229.702 | 141685.6862 | 157202.7219 | 15517.0357 | 10.95%
10 | 14588.1036 | 17774.6722 | 156273.7898 | 174977.3941 | 18703.6043 | 11.97%
11 | 16046.914 | 19474.1394 | 172320.7038 | 194451.5335 | 22130.8297 | 12.84%
12 | 17651.6054 | 21343.5533 | 189972.3091 | 215795.0868 | 25822.7777 | 13.59%
Total | 189972.3091 | 215795.0868
Saldo Final | -25822.7777

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | Ilonnac
Mês de início | 2025-08-03
Patrocinador | Cannoli e FECAP

## Análise de Risco
Ilonnac
Informações sobre o projeto
Projeto |  |  | Ilonnac
Gerente Responsável |  |  | Arthur Alves
Data da avaliação |  |  | 2025-11-10
Histórico da avaliação de riscos
2025-11-10 | Elaboração da análise da avaliação de risco entre outras medidas de planejamento

## Identificar
Identificação dos Riscos | [11 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[12 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Fase ou |  | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Estratégia de Resposta | Plano de Prevenção | Plano de Contingência |  | Severidade (X,Y) | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| Recurso | Classificação | CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQUÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  |  |  | Riscos Colaterais |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Software | Segurança | Como resultado de invasão dos sistema por hackers. | Pode ocorrer invasão de dados do sistema | O que acarretaria com o vazamento de dados e outras vulnerabilidades | Arthur | Mitigar | Garantir a conformidade com regulamentos de privacidade, como estabelece a LGPD. Criptografar dados sensíveis. Implementar autenticação segura e autorização para garantir que apenas os usuários autorizados acessem informações pessoais. | Realizar auditorias de segurança regulares e implementar atualizações de segurança para proteger contra ameaças em constante evolução. | Atraso no projeto e aumento nos custos | 0.08 | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Software | Segurança | Como resultado de falta de criptografia adequada ou uso de arquivos de configuração expostos com senhas em texto puro | Pode ocorrer armazenamento inseguro de credenciais | O que acarretaria em vazamento de dados sensíveis, invasões e comprometimento de contas administrativas. | Arthur | Evitar | Utilizar cofres de segredos, usar criptografias AES ou RSA para dados sensíveis e proibir senhas hardcoded no código-fonte | Redefinir imediatamente todas as credenciais expostas, analisar logs para detectar acessos indevidos e corrigir a vulnerabilidade e revalidar permissões. |  | 0.32
R03 | Software | Segurança | Como resultado de implementação incompleta de autenticação, permissões mal configuradas ou ausência de autenticação multifator. | Pode ocorrer falta de autênticação e controle de acesso. | O que acarretaria em usuários não autorizados acessando informações ou funções restritas | Arthur | Evitar | Implementar MFA, definir papéis e permissões claramente e realizar auditorias de acesso periódicas. | Bloquear termporariamente acessos suspeitos, ativar logs detalhados, revisar ações recentes e corrigir brechas e forçar reautenticação dos usuários |  | 0.04
R04 | Software | Segurança | Como resultado de falta de configuração de logging centralizado ou falhas no envio de eventos. | Pode ocorrer ausência de logs de monitoramento | O que acarretaria em dificuldade em detectar incidentes e rastrear a origem de problemas. | Arthur | Mitigar | Garantir armazenamento seguro e redundante dos logs e auditar periodicamente a integridade dos registros. | Reativar logging e coletar dados retroativos quando possível, reforçar monitoramento manual temporário e revisar processos para evitar recorrência. |  | 0.04
R05 | Software | Segurança | Como resultados prazos curtos, ausência de automação de testes ou falta de cobertura adequada. | Podem ocorrer testes insuficientes em versões finais | O que acarretaria na liberação de versões com bugs críticos ou falhas de segurança. | Arthur | Evitar | Estabelecer critérios mínimos de cobertura antes do deploy, aplicar práticas de CI/CD com verificação contínua e implementar testes automatizados | Suspender a versão afetada e realizar rollback, corrigir erros identificados e emitir hotfix eRevisar o pipeline de testes antes de nova liberação |  | 0.08

## Qualificar
Qualificação dos Riscos | [13 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[10 empty] | Base Custo |  | 10000 | R$
[10 empty] | Base Prazo |  | 30 | dias úteis
[14 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. | Probabilidade do risco virar incidente (Y) | Avaliação de Impacto (X) |  |  |  | Severidade (Y,X) |  | Custo | Prazo | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  |  | Aumento no Custo (X1) | Desvio no Cronograma (X2) | (X1*X2) | Resultado do Impacto (X1+X2) |  | Riscos Colaterais |  |  | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de invasão dos sistema por hackers. | Pode ocorrer invasão de dados do sistema | O que acarretaria com o vazamento de dados e outras vulnerabilidades | Arthur | Alta - 0,4 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Insignificante - 2,05 | 2.87 | Moderada - 0,20 | 0.08 | Atraso no projeto e aumento nos custos | 200% | 34% | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de falta de criptografia adequada ou uso de arquivos de configuração expostos com senhas em texto puro | Pode ocorrer armazenamento inseguro de credenciais | O que acarretaria em vazamento de dados sensíveis, invasões e comprometimento de contas administrativas. | Arthur | Alta - 0,4 | Maior que 20% - 1,80 | Entre 5% e 10% - 2,20 | 3.96 | Muito Alta - 0,80 | 0.32 |  | 100% | 34%
R03 | Como resultado de implementação incompleta de autenticação, permissões mal configuradas ou ausência de autenticação multifator. | Pode ocorrer falta de autênticação e controle de acesso. | O que acarretaria em usuários não autorizados acessando informações ou funções restritas | Arthur | Alta - 0,4 | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | 2.31 | Baixa - 0,10 | 0.04 |  | 180% | 100%
R04 | Como resultado de falta de configuração de logging centralizado ou falhas no envio de eventos. | Pode ocorrer ausência de logs de monitoramento | O que acarretaria em dificuldade em detectar incidentes e rastrear a origem de problemas. | Arthur | Moderada - 0,2 | Entre 5% e 10% - 1,20 | Insignificante - 2,05 | 2.46 | Moderada - 0,20 | 0.04 |  | 150% | 50%
R05 | Como resultados prazos curtos, ausência de automação de testes ou falta de cobertura adequada. | Podem ocorrer testes insuficientes em versões finais | O que acarretaria na liberação de versões com bugs críticos ou falhas de segurança. | Arthur | Moderada - 0,2 | Entre 10% e 20% - 1,40 | Menor que 5% - 2,10 | 2.94 | Alta - 0,40 | 0.08 |  | 200% | 27%
[5 empty] | Insignificante - 1,05 | Insignificante - 2,05 | Muito baixa - 0,05
[5 empty] | Menor que 5% - 1,10 | Menor que 5% - 2,10 | Baixa - 0,1
[5 empty] | Entre 5% e 10% - 1,20 | Entre 5% e 10% - 2,20 | Moderada - 0,2
[5 empty] | Entre 10% e 20% - 1,40 | Entre 10% e 20% - 2,40 | Alta - 0,4
[5 empty] | Maior que 20% - 1,80 | Maior que 20% - 2,80 | Muito Alta - 0,8

## Quantificar
Quantificação dos Riscos | [10 empty] | Probabilidade |  | Impacto
[11 empty] | Muito Baixa - 1 | 1 | Muito Baixo - 1 | 1
ID | Declaração do Risco |  |  | Resp. |  | Impacto no Custo (Considerar qtde. de horas como unidade de medida, inclusive, a maior ou menor) | Impacto no Cronograma (Colocar qtde. de dias de redução ou atraso no cronograma) | Observação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Baixa - 2 | 2 | Muito Baixo - 2 | 2
| CAUSA (Começa a frase com "Como Resultado ...") | RISCO (Começar a frase com "Pode ocorrer ...") | CONSEQÜÊNCIA (Começar a frase com "O que acarretaria ...") |  | Riscos Colaterais | [5 empty] | Moderada - 3 | 3 | Baixo - 3 | 3
R01 | Como resultado de invasão dos sistema por hackers. | Pode ocorrer invasão de dados do sistema | O que acarretaria com o vazamento de dados e outras vulnerabilidades | Arthur | Atraso no projeto e aumento nos custos | 20000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Garantir a conformidade com regulamentos de privacidade, como estabelece a LGPD. Criptografar dados sensíveis. Implementar autenticação segura e autorização para garantir que apenas os usuários autorizados acessem informações pessoais. | Realizar auditorias de segurança regulares e implementar atualizações de segurança para proteger contra ameaças em constante evolução. | Alta - 4 | 4 | Baixo - 4 | 4
R02 | Como resultado de falta de criptografia adequada ou uso de arquivos de configuração expostos com senhas em texto puro | Pode ocorrer armazenamento inseguro de credenciais | O que acarretaria em vazamento de dados sensíveis, invasões e comprometimento de contas administrativas. | Arthur | Risco à vida. | 10000 | 10 | Dias de atraso na implantação | Garantir que todas as informações de saúde fornecidas sejam baseadas em fontes confiáveis e que haja uma renovação constante de conteúdo para refletir as melhores práticas de saúde. | Utilizar cofres de segredos, usar criptografias AES ou RSA para dados sensíveis e proibir senhas hardcoded no código-fonte
R03 | Como resultado de implementação incompleta de autenticação, permissões mal configuradas ou ausência de autenticação multifator. | Pode ocorrer falta de autênticação e controle de acesso. | O que acarretaria em usuários não autorizados acessando informações ou funções restritas | Arthur | Risco à vida. | 18000 | 30 | 1 mês de atraso | Implementar MFA, definir papéis e permissões claramente e realizar auditorias de acesso periódicas. | Bloquear termporariamente acessos suspeitos, ativar logs detalhados, revisar ações recentes e corrigir brechas e forçar reautenticação dos usuários
R04 | Como resultado de falta de configuração de logging centralizado ou falhas no envio de eventos. | Pode ocorrer ausência de logs de monitoramento | O que acarretaria em dificuldade em detectar incidentes e rastrear a origem de problemas. | Arthur | Risco de possível perca de usuários, vendas, e de receitas. | 15000 | 15 | Dias de atraso na implantação | Garantir armazenamento seguro e redundante dos logs e auditar periodicamente a integridade dos registros. | Reativar logging e coletar dados retroativos quando possível, reforçar monitoramento manual temporário e revisar processos para evitar recorrência.
R05 | Como resultados prazos curtos, ausência de automação de testes ou falta de cobertura adequada. | Podem ocorrer testes insuficientes em versões finais | O que acarretaria na liberação de versões com bugs críticos ou falhas de segurança. | Arthur | Riscos regulatórios, financeiros e comerciais | 20000 | 8 | Dias de atraso na implantação | Estabelecer critérios mínimos de cobertura antes do deploy, aplicar práticas de CI/CD com verificação contínua e implementar testes automatizados | Suspender a versão afetada e realizar rollback, corrigir erros identificados e emitir hotfix eRevisar o pipeline de testes antes de nova liberação

## Sensibilidade ao Risco
Custo | Peso1 | Cronograma | Peso2 | Peso1 X Peso2 | Impacto
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.1525 | Muito baixa - 0,05
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.205 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.31 | Baixa - 0,10
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.52 | Moderada - 0,20
Aumento de custo Insignificante | 1.05 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 2.94 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.255 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.31 | Baixa - 0,10
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.42 | Moderada - 0,20
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.64 | Alta - 0,40
Menos de 5% de aumento no custo | 1.1 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.46 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.52 | Moderada - 0,20
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 2.64 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 2.88 | Alta - 0,40
entre 5% e 10% de aumento do custo | 1.2 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 2.87 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 2.94 | Moderada - 0,20
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.08 | Alta - 0,40
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 3.36 | Muito Alta - 0,80
entre 10% e 20% de aumento do custo | 1.4 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 3.92 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio no cronograma insignificante | 2.05 | 3.69 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio menor que 5% no cronograma | 2.1 | 3.78 | Alta - 0,40
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 5% e 10% no cronograma | 2.2 | 3.96 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total entre 10% e 20% no cronograma | 2.4 | 4.32 | Muito Alta - 0,80
Mais de 20% de aumento nos custos | 1.8 | Desvio total maior que 20% no cronograma | 2.8 | 5.04 | Muito Alta - 0,80
Muito baixa - 0,05
Baixa - 0,10
Moderada - 0,20
Alta - 0,40
Muito Alta - 0,80

## Plano de Comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Saúde pessoal, bem-estar, facilidade de uso do aplicativo. | Influenciam o sucesso do aplicativo por meio do uso e feedback. | Usar o aplicativo, fornecer feedback, compartilhar experiências. | Data: 10/11/2025 Projeto: Ilonnac | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Sucesso do produto, inovação na área de saúde e bem-estar. | Determina a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Definir a visão do produto, priorizar recursos, tomar decisões estratégicas.
Desenvolvedores | Desenvolvimento de software, aprendizado contínuo. | Impactam diretamente na qualidade técnica do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento do negócio, sucesso no mercado. | Impactam nas estratégias de vendas e marketing. | Negociar parcerias, fechar vendas, atingir metas de receita. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos, impacto nos usuários finais e coleta de feedback inicial. | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Conferências A | Usuários Finais | Uma vez no início do projeto |  | Coleta de feedback dos usuários finais | Após 2 semanas | Discussões adicionais previstas para o final de cada sprint.
Marketing | Sucesso das campanhas, crescimento da base de usuários. | Moldam a percepção do aplicativo e da marca no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo, monitorar métricas de marketing. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Priorização de funcionalidades, critérios de aceitação e revisão dos entregáveis em cada sprint. | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões Core | Product Owner | A cada 2 semanas |  | Feedback do Product Owner sobre as funcionalidades e entregas | Imediatamente após cada reunião | Acompanhamento ágil da equipe de desenvolvimento.
UX (User Experience) | Satisfação do usuário, inovação de design. | Influenciam diretamente na usabilidade e na retenção de usuários. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | STK-003 | Reuniões Diárias | Atualização do progresso, discussão de desafios, coordenação de tarefas e planejamento de curto prazo. | Reunião | Responsável: Scrum Master | Meeting | Desenvolvedores | Diariamente |  | Feedback da equipe de desenvolvimento | Durante as reuniões diárias | Acompanhamento ágil das atividades da equipe.
Equipe de Suporte ao Cliente | Satisfação do cliente, melhoria contínua do suporte. | Podem influenciar a satisfação do cliente. | Responder a perguntas, resolver problemas, coletar feedback do cliente. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Avaliação do impacto do projeto nas atividades comerciais, revisão das estratégias e alinhamento de vendas. | Reunião | Responsável: Gerente Comercial | Meeting | Membros da equipe comercial | Após cada reunião |  | Feedback da equipe comercial sobre as oportunidades e desafios | Após cada reunião | Ajuste de estratégias de acordo com o andamento do projeto.
Gerência Executiva/Alta Administração | Sucesso da empresa, crescimento financeiro. | Definem a estratégia e os recursos disponíveis. | Estabelecer metas estratégicas, alocar recursos, tomar decisões de alto nível. | STK-005 | Reunião de Estratégia de Marketing | Desenvolvimento de estratégias de marketing, criação de conteúdo e coordenação para promover o produto/serviço. | Reunião | Gerente de Marketing | Meeting | Membros da equipe de marketing | A cada 15 dias |  | Feedback sobre a estratégia de marketing e eficácia das campanhas | Após cada reunião | Ajuste de campanhas de marketing conforme necessário.
|  |  |  | STK-006 | Sessões de Design e Usabilidade | Discussão de protótipos, pesquisa de usuário, testes de usabilidade e refinamento da experiência do usuário. | Reunião | Responsável: Líder de UX | Laboratório de Usabilidade | Membros da equipe de UX | Semanalmente |  | Feedback sobre o design e usabilidade | Após cada sessão | Melhoria contínua da experiência do usuário.
|  |  |  | STK-007 | : Reunião de Feedback do Cliente | Discussão das necessidades e preocupações dos clientes, identificação de problemas e melhoria contínua do suporte. | Reunião | Responsável: Gerente de Suporte ao Cliente | Meeting | Membros da equipe de suporte ao cliente | A cada 2 semanas |  | eedback dos clientes sobre o suporte | Após cada reunião | Resolução de problemas e otimização do suporte.
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Revisão Estratégica | Avaliação do alinhamento estratégico, alocação de recursos, tomada de decisões críticas e revisão dos principais indicadores de desempenho. | Reunião | Responsável: CEO | Sala de Diretoria | Membros da alta administração, como Diretores e Gerentes. | Mensalmente |  | Feedback sobre o andamento do projeto em relação aos objetivos estratégicos | Após cada reunião | Tomada de decisões estratégicas e alinhamento organizacional.
[5 empty] | Gerente do projeto: Arthur Alves |  | Elaborado por:Equipe Ilonnac |  |  |  | Aprovado por: FECAP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## Mapa Competência - Equipe
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | ilonnac
2 | Participou de treinamento |  |  | Revisado em nov/2025
5 | Domínio básico |  |  | API Ilonnac - EQUIPE
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Arthur
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Definição e Priorização de Backlog | Feedback dos usuários e stakeholders | Planejar atividades | Elaborar proposta comercial | Projetar a interface do usuário | Integrar sistemas de terceiros e APIs | Utiliza Planilha | Utiliza VSCODE | Plano de Gerenciamento de RH | Planejamento Estratégico | Elaborar a W.B.S | Gerencia Projetos | Controle de Qualidade | Criar wireframes | Mitigar riscos | Procedimentos Administrativos | Faturamento da Startup | (…)
|  | Arthur |  | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10
|  | Raissa |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8
|  | Débora |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5
|  | Ana |  | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## Mapa de Responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | GP | GA | QA | DEV
1 | Plano do Projeto | R / A | P | P | P
1.1 | Elaborar a W.B.S | R / A | P | P
1.2 | Elaborar o Cronograma | R / A | C | C | C
1.3 | Definir Orçamento Global | R / A | C | C | C
1.4 | Definir o Plano de Aquisição | R / A | C | C | I
1.5 | Entregar o Plano do Projeto | R / A | C | C | I
1.6 | Controle | R / A | C | C | I
1.7 | Realizar Reuniões Semanais de Acompanhamento | R / A | C | C | C
1.8 | Encaminhar Relatórios de Comunicação | R / A | C | C | I
1.9 | Fechamento | R / A | C | C | I
1.10 | Reunião Final para Entrega do Projeto | R / A | C | C | C
1.11 | Colher Assinatura da Carta de Aceite | R / A | C | C | I
1.12 | Entregar Relatório Final do Projeto | R / A | C | C | I
1.13 | Controle de Qualidade | R / A | P | R | P
1.14 | Realização de inspeções e verificações para garantir que os produtos ou serviços estejam em conformidade com as especificações. | R / A | P | R |  | EQUIPE DO PROJETO
1.15 | Desenvolvimento e documentação de procedimentos e padrões de qualidade para orientar os processos de produção ou prestação de serviços. | R / A | C | R | C | Arthur Alves | Gerente de Projeto
1.16 | Análise e avaliação dos processos de produção ou operacionais para identificar áreas de melhoria | R / A | C | R | C | Raissa Elias | Gerente Administrativo
1.17 | Auditorias internas para avaliar a conformidade com políticas e procedimentos de qualidade | R / A | C | R | I | Débora Pavanelli | Desenvolvedor Sênior
1.18 | Fornecimento de treinamento e orientação para funcionários sobre práticas de qualidade | R / A | C | R | I | Ana Clara | Analista de Qualidade
1.19 | Manutenção de registros e documentação de qualidade, incluindo manuais, relatórios de inspeção e registros de auditorias | R / A | C | R | I
1.20 | Identificação de problemas de qualidade e participação na busca de soluções | R / A | C | R | C
1.21 | Implementação de ações corretivas e preventivas | R / A | C | R | I
1.22 | Promoção de uma cultura de melhoria contínua da qualidade na empresa | R / A | C | R | I
1.23 | Garantia de conformidade com requisitos regulatórios | R / A | C | R | C | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
1.24 | Plano de Gerenciamento de RH | R / A | R | C | C
1.25 | Elaborar o Planejamento Estratégico | R / A | R | C | C | R - Responsável pela Execução
1.26 | Elaborar o Cronograma de Atividades | R / A | R | C | C | A - Aprovação
1.27 | Treinamento de Desenvolvimento da Equipe | R / A | R | C | C | C - Consultado
1.28 | Avaliação de desempenho e gestão de feedback | R / A | R | C | C | I - Informado
1.29 | Tomada de decisões financeiras estratégicas | R / A | R | C | C | P - Participante
1.30 | Desenvolvimento de metas e objetivos organizacionais | R / A | R | C | C
1.31 | Monitoramento do progresso em direção às metas estratégicas | R / A | R | C | C
1.32 | Resolução de conflitos e promoção de um ambiente de trabalho saudável | R / A | R | C | C
1.33 | Aquisição de materiais e suprimentos necessários para as operações da empresa | R / A | R | C | C
1.34 | Garantia de conformidade com requisitos regulatórios | R / A | R | C | C
1.35 | Preparação de relatórios gerenciais para a alta administração | R / A | R | C | C
1.36 | Tomada de decisões com base em informações quantitativas e qualitativas | R / A | R | C | C
1.37 | Desenvolvimento de Estratégias de Vendas | R / A | C | C | C
1.38 | Definição de metas de vendas e objetivos a curto e longo prazo | R / A | C | C | C
1.39 | Análise de métricas de vendas, como conversão, ticket médio e taxa de fechamento | R / A | C | C | C
1.40 | Treinamento de Desenvolvimento da Equipe Comercial | R / A | C | C | C
1.41 | Avaliação de desempenho e gestão de finanças | R / A | C | C | C
1.42 | Tomada de decisões financeiras estratégicas | R / A | C | C | C
1.43 | Identificação de oportunidades de mercado e segmentação de clientes | R / A | C | C | C
1.44 | Monitoramento do progresso em direção às metas estratégicas e econômicas da empresa | R / A | C | C | C
1.45 | Supervisão das atividades de vendas, incluindo prospecção, abordagem de clientes | R / A | C | C | C
1.46 | Acompanhamento das tendências de mercado e mudanças na concorrência | R / A | C | C | C
1.47 | Garantia de conformidade com requisitos regulatórios | R / A | C | C | C
1.48 | Adaptação das estratégias de vendas com base na análise de mercado | R / A | C | C | C
1.49 | Estabelecimento de estratégias de precificação | R / A | C | C | C
1.50 | Projetar, desenvolver e manter o aplicativo funcional | R / A | C | C | R
1.51 | Codificar soluções eficientes e escaláveis | R / A | C | C | R
1.52 | Definir a arquitetura de software e escolher as tecnologias adequadas | R / A | C | C | R
1.53 | Orientar e treinar desenvolvedores juniores e intermediários | R / A | C | C | R
1.54 | Transferir conhecimento e boas práticas de desenvolvimento | R / A | C | C | R
1.55 | Solucionar problemas técnicos desafiadores e complexos | R / A | C | C | R
1.56 | Identificar áreas de melhoria de desempenho no código e nas aplicações | R / A | C | C | R
1.57 | Otimizar algoritmos e estruturas de dados para melhorar o desempenho | R / A | C | C | R
1.58 | Implementação de ações corretivas e preventivas de Ti | R / A | C | C | R
1.59 | Integrar sistemas de terceiros e APIs em soluções existentes. | R / A | C | C | R
1.60 | Garantir a interoperabilidade entre diferentes componentes do software | R / A | C | C | R
1.61 | Criar documentação técnica abrangente, incluindo especificações, diagramas e manuais de uso | R / A | C | C | R
1.62 | Acompanhar as tendências tecnológicas e explorar novas tecnologias e ferramentas | R / A | C | C | R
1.63 | Realizar pesquisas para compreender as necessidades e preferências dos usuários | R / A | C | C | C
1.64 | Projetar a interface do usuário, incluindo elementos como layouts, botões, ícones e tipografia | R / A | C | C | C
1.65 | Garantir que a interface seja intuitiva e esteticamente agradável | R / A | C | C | C
1.66 | Criar protótipos interativos de produtos ou interfaces para testes de usabilidade | R / A | C | C | C
1.67 | Planejar e realizar testes de usabilidade com usuários reais para identificar problemas de design | R / A | C | C | C
1.68 | Organizar informações e estruturar a navegação em todo o aplicativo | R / A | C | C | C
1.69 | Criar wireframes (esboços) de telas e fluxos de usuário para visualizar o design | R / A | C | C | C
1.70 | Trabalhar em estreita colaboração com equipes de desenvolvimento, design visual, marketing e outros departamentos | R / A | C | C | C
1.71 | Cumprir padrões de acessibilidade, como WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) | R / A | C | C | C
1.72 | Projetar interfaces que se adaptem a diferentes dispositivos e tamanhos de tela | R / A | C | C | C
1.73 | Manter-se atualizado com as melhores práticas de UX e design de interação | R / A | C | C | C
1.74 | Definição e Priorização de Backlog | R / A | C | C | C
1.75 | Colaborar com stakeholders para definir requisitos e funcionalidades do produto | R / A | C | C | C
1.76 | Manter uma comunicação clara e eficaz com stakeholders, incluindo clientes, gerência e equipe de desenvolvimento | R / A | C | C | C
1.77 | Elicitar, documentar e manter requisitos do produto | R / A | C | C | C
1.78 | Certificar-se de que a equipe de desenvolvimento compreenda os requisitos e as expectativas | R / A | C | C | C
1.79 | Participar de cerimônias ágeis, como reuniões de planejamento, revisões e retrospectivas | R / A | C | C | C
1.80 | Tomar decisões oportunas sobre o que deve ser desenvolvido e em que ordem, com base nas prioridades e feedback | R / A | C | C | C
1.81 | Revisar e validar o trabalho concluído pela equipe de desenvolvimento para garantir que atenda aos critérios de aceitação e às expectativas | R / A | C | C | C
1.82 | Coletar feedback dos usuários e stakeholders e usá-lo para refinar e melhorar o produto | R / A | C | C | C
1.83 | Mitigar riscos e tomar ações proativas para evitar atrasos e problemas | R / A | C | C | C
1.84 | Ter uma visão clara do aplicativo e seu posicionamento no mercado | R / A | C | C | C

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250