## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | 1 | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Definição de Objetivos do Projeto | 1.1 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 3
| 1.2 | Formação da equipe e definiçoes de papéis | 1.1 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 1
| 1.3 | Identificação Preliminar de Risco | 1.2 | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 0 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 8
| 2.1 | Definição do Escopo | 2.1 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 5 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2 | Análise da API Cannoli | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 6 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 4
| 2.2.1 | Çevantamento e documentação de Requisitos | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 7 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 2
| 2.2.2 | Elaboração do Cronograma | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0 |  | 8 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 2
| 2.2.3 | Definição de Orçamento | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0
| 2.2.4 | gestão de Riscos E Comunicação | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0
| 2.2.5 | Criação de Cronogramas e Metas | 2.2 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 0
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 0
| 3.1 | Design UI | 1.3 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.1.1 | Navegação e Funcionalidades | 3.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.1.2 | Protótipos Interativos | 3.1.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.2 | Design UX | 3.1.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.2.1 | Interface Limpa e Intuitiva | 3.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 3.2.2 | Testar UI/UX | 3.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 0
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 0
| 4.1 | Definir a Estrutura do Sistema | 4.1 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.1.2 | Código Front-End | 4.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.1.3 | Codificação back-end | 4.1 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 2.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2.1 | Definição da Arquitetura do Sistema | 4.2 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2.2 | Gerador de Planos de Exercícios | 4.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 4.2.3 | Integração de APIS | 4.2 | 2025-09-09 | 2025-11-10 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 0
| 5 | Testes | 4.2.3 | [6 empty] | 0
| 5.1 | Elaboração do Plano de Testes | 5.1 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 0
| 5.2 | Testes Funcionais | 5.2 | 2025-09-23 | 2025-11-10 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 0
| 5.3 | Testes de Segurança | 5.3 | 2025-09-23 | 2025-11-10 | 3 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 0
| 6 | Lançamento | 5.3
| 6.1 | Configuração do ambiente em nuvem | 6.1 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 0
| 6.1.2 | criação de materiais de treinamento | 6.1.2 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 0
| 6.1.3 | Deploy da aplicação | 6.1.3 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 0
| 7 | Pós-Lançamento | 6.1.3 | [6 empty] | 0
| 7.1.1 | Monitoramento de métricas e feedback | 7.1.1 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | REDES | Pessoas | 0
| 7.1.2 | Ajustes e Otimizações | 7.1.2 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 0
. | 7.1.3 | Suporte e Solução de Dúvidas | 7.1.3 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 0
| 8 | Avaliação e Encerramento | 7.1.3 | [6 empty] | 0
| 8.1.1 | Análise de Desempenho | 8.1.1 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 0
| 8.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 8.1.2 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 0
| 8.1.3 | Adaptação ao Mercado | 8.1.3 | 2025-11-11 | 2025-11-25 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 0
|  |  | TOTAL | [6 empty] | #REF!

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definição de Objetivos do Projeto | 1.1 | 3 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Formação da equipe e definições de papéis | 1.1 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Identificação preliminar de risco | 1.2 | 3 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Definição do Escopo | 2.1 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Análise da API da Cannoli | 1.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Levantamento e documentação de requisitos | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Elaboração do cronograma | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Definição de orçamento | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Gestão de riscos e comunicação | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Criação de cronogramas e metas | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Design UI | 1.3 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Navegação e funcionalidades | 3.1 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Protótipos Interativos | 3.1.1 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Design UX | 3.1.2 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface limpa e intuitiva | 3.2 | 8 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 8 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Desenvolver a estrutura do sistema | 4.1 | 3 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Desenvolvimento Front-End | 4.1 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.3 | Desennvolvimento Back-End | 4.1 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Desenvolver Principais Módulos | 4.2 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Definição da Arquitetura do Sistema | 4.2 | 3 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Gerador de planos de exercícios | 4.2 | 8 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Integração de APIS | 4.2 | 8 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Elaboração do plano de testes | 5.1 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Teste funcionais | 5.2 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Testes de segurança | 5.3 | 3 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Configuração do ambiente em nuvem | 6.1 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Criação dos materiais de treinamento | 6.1.2 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Deploy da aplicação | 6.1.3 | 4 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Monitoramento de métricas e feedback | 7.1.1 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Ajustes e Otimizações | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Suporte e solução de dúvidas | 7.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Análise de Desem´penho | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Coletar feedback e implementação de melhorias | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Adaptação ao Mercado | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## SAM SRM
Análise de Stakeholders
Projeto | SAÚDE E BEM-ESTAR | Projeto N° | 6.20.23
Gerente do Projeto | Yasmin Renata | Sponsor | Hospital Sírio-Libanês
Análise de Stakeholders
Projeto | Ilonnac | Projeto N° | 1
Gerente do Projeto | Arthur Alves | Sponsor | FECAP
Entregas do Projeto | A definir | Atulizado Em | 2025-01-09
Indicadores de escalabilidade e impacto de mercado. | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Clientes Cannoli | Acompanhar métricas operacionais do negócio. | Aumentar engajamento e eficiência com relatórios claros. | Facilidade de uso, insights práticos e personalização | Médio – influenciam na aceitação do produto. | Essenciais para validação e sucesso comercial. | Utilizar o dashboard e fornecer feedback de usabilidade | Testes com clientes e coleta de sugestões | Indicadores de vendas, engajamento e campanhas | Relatórios concisos e objetivos | Demonstrações, tutoriais e relatórios exportáveis. | Mensal. | Workshops, relatórios PDF/Excel e interface do dashboard.
Cannoli | Acompanhar métricas operacionais do negócio. | Aumentar engajamento e eficiência com relatórios claros. | Facilidade de uso, insights práticos e personalização. | Médio – influenciam na aceitação do produto. | Essenciais para validação e sucesso comercial. | Utilizar o dashboard e fornecer feedback de usabilidade. | Testes com clientes e coleta de sugestões. | Indicadores de vendas, engajamento e campanhas. | Relatórios concisos e objetivos. | Demonstrações, tutoriais e relatórios exportáveis. | Mensal. | Workshops, relatórios PDF/Excel e interface do dashboard.
Desenvolvedores | Entregar a solução com qualidade | Aplicar técnicas de ciência de dados, IA e usabilidade. | Aprendizado prático | Alto – executam diretamente o projeto. | Determinante para a entrega técnica. | Construção, testes e documentação da solução. | Alinhamentos semanais e divisão de tarefas. | Todo o ciclo de desenvolvimento. | Comunicação técnica detalhada | Reuniões semanais, GitHub e documentação. | Semanal. | Reuniões online/presenciais, issues no GitHub, relatórios técnicos.
Time Comercial | Avaliar potencial de crescimento da solução. | Garantir escalabilidade e aplicabilidade de mercado. | Retorno sobre investimento e inovação. | Alto – influenciam continuidade e investimento. | Podem acelerar a adoção do dashboard. | Fornecer conselhos estratégicos e avaliar resultados. | Acompanhamento dos resultados consolidados. | Indicadores de escalabilidade e impacto de mercado. | Relatórios executivos. | Apresentações e relatórios de impacto. | Trimestral. | Reuniões executivas e relatórios resumidos.
Marketing | Promover a plataforma Cannoli e fortalecer a marca | Ampliar a base de clientes parceiros, aumentar a visibilidade e mensurar impacto das campanhas. | Ter dados claros sobre engajamento, vendas e retorno de campanhas para justificar investimentos. | Médio – influenciam a percepção externa e a adoção da solução. | Relevante para expansão comercial e fortalecimento da Cannoli no mercado. | Criar campanhas, analisar métricas de engajamento e comunicar benefícios da plataforma. | Receber relatórios de desempenho de campanhas e feedback dos clientes. | Indicadores de marketing digital, campanhas promocionais e fidelização. | Relatórios claros com métricas de conversão, ROI e engajamento | Relatórios mensais e dashboards de marketing | Mensal. | Relatórios PDF, reuniões de análise e acesso ao dashboard.
UX (User Experience) | Garantir usabilidade, acessibilidade e experiência intuitiva no dashboard. | Reduzir curva de aprendizado, melhorar a navegação e aumentar a satisfação do usuário. | Validar que o dashboard seja funcional, fácil de usar e adaptado a diferentes perfis (admin/cliente). | Médio – não define estratégia, mas impacta diretamente na adoção do produto. | Prototipar interfaces, validar usabilidade, aplicar testes com usuários. | Design de interface, teste de usabilidade, feedback de design. | Coletar feedback contínuo e propor ajustes iterativos. | Layout, acessibilidade, responsividade e fluxo de navegação. | Relatórios de teste de usabilidade e recomendações práticas. | Workshops, protótipos navegáveis e relatórios de UX. | Mensal. | Testes com usuários, relatórios de UX e apresentações visuais.
Equipe de Suporte ao Cliente | Atender dúvidas e resolver problemas dos clientes parceiros da Cannoli | Reduzir chamados recorrentes, melhorar tempo de resposta e aumentar satisfação dos clientes. | Ter acesso a relatórios de uso e comportamento para antecipar problemas. | Médio-baixo – não definem estratégia, mas influenciam na experiência dos clientes. | Essenciais para manter relacionamento positivo com clientes e reduzir churn. | Monitorar tickets de suporte, dar feedback sobre problemas recorrentes, propor melhorias. | Receber dados sobre falhas e dificuldades mais comuns relatadas pelos clientes. | Indicadores de suporte (SLA, volume de tickets, tempo médio de resolução). | Relatórios concisos e operacionais. | Dashboards internos e relatórios semanais. | Semanal. | Sistema de tickets, relatórios automatizados e reuniões rápidas de alinhamento.
Gerencia Executiva, Alta Adiministração | Avaliar potencial de crescimento da solução. | Garantir escalabilidade e aplicabilidade de mercado. | Retorno sobre investimento e inovação. | Alto – influenciam continuidade e investimento. | Podem acelerar a adoção do dashboard. | Fornecer conselhos estratégicos e avaliar resultados. | Acompanhamento dos resultados consolidados. | Indicadores de escalabilidade e impacto de mercado. | Relatórios executivos. | Apresentações e relatórios de impacto. | Trimestral. | Reuniões executivas e relatórios resumidos.

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250